Udruga  slijepih Koprivničko - križevačke  županije

Operativni plan za 2014. godinu

Ovaj plan rada obuhvaća predviđene aktivnosti Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu u okviru ostvarivanja njezine misije, vizije i ciljeva definiranih Statutom. Sav rad će se odvijati kao redovna djelatnost Udruge, odnosno u okviru posebnih, ciljanih projekata i programa.

Ovaj Operativni plan usvojen je na 20. sjednici Izvršnog odbora Udruge koja je održana 19. prosinca 2013. godine.

| CILJEVI/ AKTIVNOSTI | VREMENSKI ROK | NOSITELJI | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- |

| Strateški 1. Zagovarati pozitivne promjene mjera, zakona i politika radi ostvarivanja prava osoba s oštećenjem vida Potrebna sredstva: 92.665,00 |
| --- |
| Specifični cilj 1.1. Suradnja sa Hrvatskim savezom slijepih, Ministarstvom socijalne politike i mladih, lokalnom zajednicom i ostalim relevantnim institucijama na zaštiti prava i pozitivnim promjenama za osobe s oštećenjem vida. |
| Aktivnosti: 1.1.1 Periodični sastanci i konzultacije, suradnja s ključnim akterima vezanim uz ostvarenje prava i mogućnosti osoba s oštećenjem vida. | Kontinuirano | Dragica Zlatar Vesna Babić | Volonterski doprinos |
| 1.1.2. Sudjelovanje i suradnja na aktivnostima Hrvatskog saveza slijepih vezanim uz ostvarenje prava i mogućnosti osoba s oštećenjem vida. | Kontinuirano | Dragica Zlatar | Volonterski doprinos |
| Specifični cilj 1.2. Suradnja sa lokalnom zajednicom na osiguravanju subvencioniranog prijevoza za osobe s oštećenjem vida u gradskom, prigradskom i županijskom prometu za svoje članove te na otklanjanju arhitektonskih prepreka i rješavanje urbanističkih prilagodaba. |
| Aktivnosti: 1.2.1. Periodični sastanci i aktivnosti zagovaranja u cilju otklanjanja arhitektonskih barijera u Općoj bolnici Koprivnica | Kontinuirano | Dragica Zlatar Vesna Babić | Volonterski doprinos |
| 1.2.2. Prikupljanje sredstava i zagovaranje obnove postojećih staza prema Željezničkom i Autobusnom kolodvoru. | Kontinuirano | Ana Glavaš Jambreušić, Alen Kerovec i Josipa Das | Volonterski doprinos |
| 1.2.3. Informiranje članstva o mogućnosti sufinanciranja prijevoza i zagovaranje proširenja usluge na područje cijele županije. | Kontinuirano | Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub Alen Kerovec Ana Tkalčec Ana Špehar | Volonterski doprinos Radni odnos |
| Specifični cilj 1.3. Aktivno sudjelovanje u izradi županijskih i gradskih strateških dokumenata na razini lokalne zajednice te predlaganje mjera za poboljšanje socijalnog položaja slijepih. |
| Aktivnosti: 1.3.1. Aktivno sudjelovanje u radu Neformalne koordinacije udruga OSI u KKŽ sa ciljem zagovaranja poboljšanja socijalnog položaja OSI | Kontinuirano | Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub | Volonterski doprinos |
| 1.3.2. Aktivno sudjelovanje u izradi Strategije jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom Grada Koprivnice | 9. – 12. mjesec 2014 | Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub | Volonterski doprinos Radni odnos |
| 1.3.3. Aktivno sudjelovanje u izradi Županijske razvojne strategije KKŽ | 9. – 12. mjesec 2014 | Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub | Volonterski doprinos Radni odnos |

| CILJEVI/ AKTIVNOSTI | VREMENSKI ROK | IZVODITELJI | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- |

| Strateški cilj 2. Kontinuirano pružati socijalne usluge svojim članovima i korisnicima u područjima informiranja i podrška u ostvarivanju prava, obuka za samostalno življenje , edukacijske radionice – psihosocijalne, kreativne, zdravstvene i ostale te organizacija društveno kulturnih događanja. Potrebna sredstva: 411.834,24 |
| --- |
| Specifični cilj 2.1. Kontinuirano informiranje i podrška u ostvarivanju prava članovima udruge. |
| Aktivnosti 2.1.1. Svakodnevno pružanje informacija i individualna pomoć pri ostvarivanju prava članovima pismenim i usmenim putem. | Kontinuirano | Dragica Zlatar Vesna Babić Alen Kerovec Ana Tkalčec Ana Špehar Maja Koren Golub | MSPM i putem javnih radova |
| 2.1.2. Periodično organizirati edukacije za korištenje tiflotehničkih pomagala za osobe s oštećenjem vida, pružati pomoć kod nabave elektroničkih pomagala i dodataka računalu. | 6.i 9 mjesec | Dragica Zlatar Vesna i Dragica Alen Kerovec Maja Koren Golub | Fond za rehabilitaciju Tiflo Globus Podravka KKž Arka d.o.o. Podravska banka |
| 2.1.3. Pratiti sve promjene u zakonima, posebno na području socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznog zakonodavstva, zakona o prometu na cestama, te o svim promjenama obavještavati članstvo. | Kontinuirano | Dragica Zlatar Vesna Babić Ana Tkalčec Maja Koren Golub Alen Kerovec Ana Špehar | MSPM i putem javnih radovi Volonterski rad |
| Specifični cilj 2.2. Kontinuirano pružanje socijalnih usluga i podrške članovima srednje i starije dobi za samostalnije kretanje te obavljanje niza svakodnevnih i socijalnih aktivnosti što će doprinijeti njihovoj uspješnijoj resocijalizaciji i reintegraciji u društvo. |
| Aktivnosti 2.2.1.Kontinuirano provođenja programa „Trebamo, hoćemo, možemo“ za srednju i stariju dob članova – obuka za bijeli štap, individualni trening kod kuće, prilagodba prostora – za 10 korisnika, psihološke radionice za 20 članova i 20 pratitelja na temu komunikacijsko socijalnih vještina. | 1.1.- do 31.05. 2014. | Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub | MSPM Volonterski rad |
| 2.2.2. Organizacija dvije zdravstvene aktivnosti i dvije rekreativne aktivnosti usmjerene na prevenciju i očuvanje zdravlja članova. | 3, 5, 10 mjesec | Dragica Zlatar Vesna Babić Alen Kerovec Ivica Ferenčić | Grad Koprivnica KKŽ |
| 2.2.3. Organizacija kreativnih radionica i grupa samopomoći za žene. | 3, 5,6,12 mjesec | Vesna Babić Maja Koren Golub | Volonterski rad Radni odnos |
| 2 kreativne radionice za 10-ak žena (makrame, 1 cvijeće od papira, 1,oslikavanje tkanine novogodišnje čestitke i 1 uskršnja | 3,4,5,6 ,9 i 12 mjesec | Vesna Babić Maja Koren Golub | Volonterski rad Radni odnos Grad Koprivnica Koprivničko-križevačka županija |
| 4 sastanka grupe samopomoći za 10 žena korisnica | 6,9,11 i 12 mjesec | Alen Kerovec | Volonterski rad Grad Koprivnica KKŽ |
| 2.2.4. Organizacija 4 grupe samopomoći za muškarce tijekom 2014. | 6,7,9,10 mjesec | Ivica Ferenčić Alen Kerovec | Koprivničko-križevačke županije Grad Koprivnica |
| Specifični cilj 2.3. Osigurati podršku obitelji i te djeci i mladim korisnicima s ciljem stvaranje uvjeta neovisnog življenja |
| 2.3.1. Kontinuirano organizirati radionice svakodnevnih, životnih i socijalizacijskih vještina te kreativne i psiho-komunikacijske radionice sa djecom, mladima i roditeljima. Tijekom 2013. osigurati pojačani intenzitet radionica svakodnevnih vještina za mlade. | 3,6,7,8,9,10,12 mjesec | Alen Kerovec Ana Glavaš Jambreušić Vesna Babić Maja Koren Golub | Grad Koprivnica Đurđevac i KKŽ |
| 2.3.2. Provoditi program radionica za mlade „Razgovori o životu“ na temu prevencije ovisnosti, spolnosti, odnosi, veze, zaposlenje, budućnosti... | Tijekom godine | Ana Tkalčec Alen Kerovec Maja Koren Golub MUP Koprivnica | Grad Koprivnica Đurđevac i KKŽ |
| 2.3.4.Organizacija jednodnevnog edukacijsko rehabilitacijskog izleta u jedno od obližnjih mjesta | 8 mjesec | Alen Kerovec Ana Glavaš Jambreušić | Grad Koprivnica Đurđevac i KKŽ |
| 2.4. Pružanje usluge videćeg pratitelja – pomoć slijepim osobama u svakodnevnom kretanju i obavljanju životnim aktivnostima za 15 korisnika tijekom tri godine. |
| 2.4.1. Pružati usluge u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti koje slijepe osobe nisu u mogućnosti izvesti samostalno kao što su : čitanje pisama, uputnica , novina i sl. | Kontinuirano 12 mjeseci | Ana Špehar | Ministarstvo socijalne politike i mladih |
| 2.4.2. Poboljšati uključenost korisnika u život zajednice | Kontinuirano 12 mjeseci | Ana Špehar | Ministarstvo socijalne politike i mladih |
| 2.4.3. Obuka usvajanja aktivnosti s područja svakodnevnog života (stanovanje, prehrana, odijevanje…), socijalnih vještina (snalaženje u javnim ustanovama, rad s novcima, i sl.) | Kontinuirano 12 mjeseci | Ana Špehar | Ministarstvo socijalne politike i mladih |
| 2.4.4. Poboljšati komunikacijske vještine osoba s oštećenjem vida | Kontinuirano 12 mjeseci | Ana Špehar | Ministarstvo socijalne politike i mladih |
| 2.4.5. Kontinuirano raditi na psihičkom jačanju korisnika | Kontinuirano 12 mjeseci | Ana Špehar | Ministarstvo socijalne politike i mladih |

| CILJEVI/ AKTIVNOSTI | VREMENSKI ROK | ODGOVORNI | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- |

| Strateški cilj 3. Informiranje i senzibilizacija društva o osobama s oštećenjem vida kroz suradnju sa lokalnom, nacionalnom i međunarodnom zajednicom te obilježavanje značajnih datuma vezanih uz osobe s invaliditetom. Potrebna sredstva: 77.942,50 kn |
| --- |
| Specifični cilj 3.1. Obilježavanje međunarodnog Dana bijelog štapa, obilježavanje 60. Godišnjice rada Udruge, međunarodnog dana OSI, majčinog dana,te organizacija događaja „Biti slijep na 5 minuta“ |
| Aktivnost 3.1.1. Organizacija proslave 60. Godišnjice rada Udruge i dana Dana bijelog štapa | 10 mjesec | Maja Koren Golub Ivica Ferenčić Dragica Zlatar Vesna Babić Alen Kerovec | Volonterski rad Radni odnos KKŽ |
| 3.1.2. Organizacija proslave Majčinog dana | 5 mjesec | Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub | Grad Koprivnica Koprivničko-križ. županije Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica Klub „Mariške“ |
| 3.1.3. Organizacija proslave međunarodnog dana OSI | 12 mjesec | Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub | Grad KC KKŽ |
| 3.1.4. Organizacija događaja „Biti slijep na 5 minuta“ | 9 mjesec | Alen Kerovec Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub Prof. Gordana Šestić | Grad Koprivnica Grad Đurđevac |
| 3.1.5. Provedba projekta „Budite s nama, bit ćemo s vama“ | Kontinuirano 12 mjeseci | Vesna Babić Dragica Zlatar, Maja Koren Golub Alen Kerovec Prof. Gordana Šestić | Volonterski rad Radni odnos Zaklada Zamah |

| CILJEVI/ AKTIVNOSTI | VREMENSKI ROK | ODGOVORNI | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- |

| Strateški cilj 4. Osigurati organizacijski razvoj udruge kroz edukacije i mentoriranje aktivnog članstva u aktivnostima vođenja i upravljanja udrugom. Potrebna sredstva: 1.000,00 |
| --- |
| Specifični cilj 4.1. Osigurati mentorsku podršku i prijenos znanja zainteresiranim članovima od strane vodstva udruge |
| Aktivnost 4.1.1. Periodično organizirati susrete članstva radi prijenosa informacija, znanja i organizacijskog nasljeđa. | Kontinuirano | Dragica Zlatar Vesna Babić Maja Koren Golub | Volonterski doprinos Radni odnos |